## 材料设备 (2) (hidden)
材料(设备）采购计划限价单
项目名称：中日友好医院黑龙江医院项目项目（不含动力中心）-施工总承包第二标段 | [6 empty] | 采购方式：询比价采购 |  |  | 日期：2023.8.14 | 编号：2023-011 | 表2
序号 | 材料（设备）名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 预计实际单价（此列打印隐藏） | 采购单价 (元) | 计划总价 (元) | 资源中心审核限价(元) | 计划进 场时间 | 使用部位 | 询价供应商/联系人/电话（此列打印隐藏） | 备注
1 | 硬盘录像机 | 32路 | 海康 | 台 | 1 | 2150 | 2300 | 2300 |  | 2023.8.24 | 施工现场 | 哈尔滨金橙科技有限公司 李经理 15546013999 | 录像机
2 | 硬盘 | 4TB | 希捷 | 块 | 2 | 790 | 900 | 1800 |  | 2023.8.24 | 施工现场
3 | 摄像机 |  | 海康 | 台 | 20 | 580 | 650 | 13000 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 枪式摄像机，枪机高清夜视
4 | 电源 | 12V3A | 海康 | 个 | 20 | 35 | 38 | 760 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 12V3A
5 | 摄像机支架 |  | 海康 | 个 | 10 | 35 | 38 | 380 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 三角支架
6 | 摄像机 |  | 海康 | 台 | 5 | 2180 | 2310 | 11550 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 球星摄像机，球机高清夜视
7 | 设备支架 |  | 海康 | 个 | 5 | 90 | 110 | 550 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 球机支架
8 | 支架租赁 |  | 定制 | 个 | 10 | 120 | 135 | 1350 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 加长支架
9 | 网桥 | 5公里 | TP | 对 | 7 | 660 | 710 | 4970 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 5公里
10 | 网桥支架 |  | TP | 个 | 14 | 35 | 38 | 532 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 定制
11 | 交换机 | 8口千兆 | TP | 台 | 7 | 350 | 385 | 2695 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 汇聚交换机
12 | 交换机 | 16口千兆 | TP | 台 | 1 | 650 | 700 | 700 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 汇聚交换机
13 | 交换机 | 24口千兆 | TP | 台 | 1 | 950 | 1020 | 1020 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 汇聚交换机
14 | 显示器 | 24寸 | 国产 | 台 | 1 | 1050 | 1120 | 1120 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 24寸
15 | 插排 |  | 国产 | 个 | 1 | 240 | 280 | 280 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | PDU，8插位
16 | 标准机柜 | 600*600*1000 | 定制 | 台 | 1 | 1360 | 1500 | 1500 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 机柜，600*600*1000
17 | 配电箱 |  | 定制 | 个 | 7 | 120 | 150 | 1050 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 防水箱，300-400
18 | 插排 |  | 公牛 | 个 | 7 | 35 | 38 | 266 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 3插位
19 | 多芯软导线 | RVS-2*1.0 | 国产 | 米 | 300 | 3 | 5 | 1500 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 电源线，2*1.0
20 | 监控线 |  | 国产 | 米 | 1500 | 3 | 5 | 7500 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 八心综合线，
21 | 光纤 |  | 国产 | 米 | 200 | 2.6 | 3.5 | 700 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 室外
22 | 熔纤 |  | 国产 | 芯 | 24 | 20 | 26 | 624 |  | 2023.8.24 | 施工现场
23 | 熔纤包 |  | 国产 | 个 | 2 | 80 | 86 | 172 |  | 2023.8.24 | 施工现场
24 | 辅材 |  |  | 套 | 3 | 350 | 375 | 1125 |  | 2023.8.24 | 施工现场 |  | 胶带、水晶头、线管等
合计： | [7 empty] | 57444
乙方提供增值税发票类型：增值税 专 票(专票、普票） | [7 empty] | 发票税率：1 %（税率按国家税率政策调整，单价不调整）
付款方式： |  | 设备安装调试完成，顺利运行后付款70%，余款根据实际情况付清。最终结算以实际使用量进行结算
事业部总经理： 事业部副总经理： 资源管理中心主管： 项目执行经理: 编辑人：吴佳文
Note on G2: 作者: 此列打印隐藏

## 材料设备 (hidden)
材料(设备）采购计划限价单
项目名称：中日友好医院（二标）项目 | [6 empty] | 采购方式：招标代理 |  |  |  | 日期：2023.8.1 | 编号：2023-014 | 表2
序号 | 材料（设备）名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 预计实际单价（此列打印隐藏） | 采购单价 (元) | 计划总价 (元) | 资源中心审核限价(元) | 集团成本审定限价（元） | 计划进 场时间 | 使用部位 | 询价供应商/联系人/电话（此列打印隐藏） | 备注
1 | VFD-1 | 150（KN） |  | 套 | 12 | 3584 | 3684 | 44208 |  |  | 2023.10.1 | 施工主体 | 河北振控新材料科技有限公司 许孟启/15803283714 | 4.黏滞阻尼器(VFD)相关技术要求: 4.1 黏滞阻尼器(VFD)设计使用年限:30年,达到设计使用年限后,应按原设计参数进行更换。 4.2 外观 1)产品外观应表面平整、无机械损伤、无锈蚀、无渗漏,标记清晰; 2)黏滞阻尼器长度偏差:不超过产品设计值的±3mm; 3)黏滞阻尼器截面有效尺寸偏差:不超过产品设计值的±2mm。 4.3 材料 1)黏滞阻尼材料:要求黏温关系稳定,闪点高,不易燃烧,不易挥发,无毒,抗老化性能强。 2)钢材:用于制作黏滞阻尼器的钢材应符合《建筑消能阻尼器》JG/T 209-2012的相关规定。 3)密封材料:应选用高强度、耐磨、耐老化的密封材料。
2 | VFD-2 | 300（KN) |  | 套 | 6 | 4305 | 4405 | 26430 |  |  | 2023.10.1 | 施工主体
3 | VFD-3 | 600（KN） |  | 套 | 75 | 6674 | 6774 | 508050 |  |  | 2023.10.1 | 施工主体
4 | 销轴 |  |  | 套 | 186 | 103 | 203 | 37758 |  |  | 2023.10.1 | 施工主体
5 | 耳板 |  |  | 套 | 186 | 206 | 306 | 56916 |  |  | 2023.10.1 | 施工主体
6 | 预埋件 |  |  | 套 | 186 | 812 | 912 | 169632 |  |  | 2023.10.1 | 施工主体
合计： |  |  |  |  | 651 |  |  | 842994
乙方提供增值税发票类型：增值税 专 票(专票、普票） | [7 empty] | 发票税率： 13 %（税率按国家税率政策调整，单价不调整）
付款方式： |  | 预付30%，货到付至80%，安装完毕后付至97%，剩余的3%一年内付清。 注：以上价格含链接件,预埋件,含安装费，不含第三方检测费。
集团成本中心： 事业部总经理： 事业部副总经理： 资源管理中心主管： 项目执行经理: 编辑人： 刘明
Note on G2: 作者: 此列打印隐藏

## 安拆 (hidden)
机械安拆（进出场）计划限价单
项目名称： | [5 empty] | 采购方式： |  |  |  | 日期： | 编号：2023- | 表2
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预计实际单价（此列打印隐藏） | 单价 (元) | 计划总价 (元) | 资源中心审核限价(元) | 集团成本审定限价（元） | 计划进 场时间 | 使用部位 | 询价供应商/联系人/电话（此列打印隐藏）
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
合计： | [6 empty] | 0
乙方提供增值税发票类型：增值税 票(专票、普票） | [6 empty] | 发票税率： %（税率按国家税率政策调整，单价不调整）
付款方式：
集团成本中心： 事业部总经理： 事业部副总经理： 资源管理中心主管： 项目执行经理: 编辑人：
Note on F2: 作者: 此列打印隐藏

## 材料设备 (4)
材料(设备）采购计划限价单
项目名称：中日友好医院黑龙江医院项目项目（不含动力中心）-施工总承包第二标段
序号 | 材料（设备）名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 控制单价 (元) | 控制总价 (元)
1 | 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 吨 | 600 | 249.7 | 149820
2 | 干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 吨 | 500 | 254.7 | 127350
3 | 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 吨 | 400 | 264.7 | 105880
合计： | [5 empty] | 383050
乙方提供增值税发票类型：增值税 专 票(专票、普票） | [5 empty] | 发票税率：13 %（税率按国家税率政策调整，单价不调整）